Утверждено постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от «01» апреля 2013 г. №111

Комплекс мер

по модернизации системы общего образования Большесолдатского  района  Курской области в  2013 году и на период до 2020 года

Комплекс мер по модернизации общего образования Большесолдатского  района  Курской области в 2013 году и на период до 2020 года (далее – Комплекс мер) разработан на период с 2013 по 2020 годы.

Раздел I. «Анализ реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Большесолдатского района в 2011-2012 годах».

- Достигнутые значения показателей Комплекса мер по модернизации Большесолдатского района Курской области за период 2011-2012 годов.

Таблица 1

Значения показателей результативности Комплекса мер

на конец 2011 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном районе (городском округе) за IV квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты) | 90,5 | 116,8 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 7,6 | 7,6 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 24 | 23,6 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее полное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 12,5 | 17,3 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 18 | 9,7 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 0-5,6 | 0 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Описание итогов модернизации системы общего образования Большесолдатского района Курской области	в 2011 году

С целью исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации, данного на заседании Правительства РФ  4 апреля 2011 года (протокол № 11, пункт 3),  Постановления Администрации Курской области от 07.07.2011г. № 300-па «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования Курской области в 2011г.», на основании Постановления Администрации Большесолдатского района Курской области от 29.07.2011г. № 294 в Большесолдатском районе Курской области создан межведомственный совет по реализации проекта модернизации системы общего образования.

Постановлением Администрации Большесолдатского района  от 02.08.2011 года № 303 утвержден комплекс мер по модернизации системы общего образования Большесолдатского района Курской области в 2011 году.

Комплекс мер по модернизации общего образования в 2011 году был направлен на достижение новых результатов, нового качества образования, повышения заработной платы педагога, обеспечение условий для введения ФГОС НОО, развитие материально-технической базы школ, развитие сети центров дистанционного обучения, повышение квалификации учителей и руководителей школ.

Проведенные мероприятия, направленные на модернизацию системы общего образования Большесолдатского района Курской области в 2011 году позволили обеспечить достижение следующих показателей:

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 4 квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной	 службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Курской области за 1 квартал 2011 .

В целях реализации мероприятий по доведению средней заработной платы учителей до уровня средней заработной платы по экономике региона в течение 2011 года осуществлялось повышение фонда оплаты труда.

По состоянию на 1 октября 2011 года месячный фонд оплаты труда учителей увеличен на 78,4%, остальной категории педагогических работников - на 37,2%.

В условиях новой системы оплаты труда, указанные средства направляются на выплаты стимулирующего характера за качество и результативность труда, уровень  профессионального мастерства, применение новых образовательных технологий.

За четвертый  квартал 2011 года средняя заработная плата учителей в Большесолдатском районе Курской области составила 16468 рублей. За 1 квартал 2011 года среднемесячная заработная плата по экономике региона составила 14094,40 рублей.

Таким образом, значение показателя результативности составило 116,8%, что превышает плановые значения на 26,3%.

- Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников.

Контингент обучающихся в Большесолдатском районе составил 1147 человек. Из них 88 обучались по ФГОС, таким образом, данный показатель составил 7,6%.

Из общего  числа обучающихся на первой ступени  обучения (373 ученика) обучались в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 88. Это составило 23,6% от числа школьников на ступени начального общего образования.

С 1 сентября 2011 года в учебный план введена внеурочная деятельность. В зависимости от наполняемости классов количество часов внеурочной деятельности варьируется от двух до десяти.

Социально-педагогическими эффектами введения ФГОС НОО являются:

- достижение первого уровня результатов  реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - приобретение обучающимися социальных знаний,  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, первоначального опыта постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

- формирование первичной готовности к самооценке и оценке учебной деятельности с ориентиром на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов;

- создание условий для реализации разнообразных индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья) через систему клубов, кружков, секций, студий, в том числе и социальной практики с использованием возможностей  учреждений дополнительного образования детей (объединения дополнительного образования Большесолдатского районного Дома детского творчества», Детской школы искусств);

- включение обучающихся в процесс познания средствами современных образовательных технологий деятельностного типа;

- улучшение материально-технических условий реализации образовательного процесса – обеспечение кабинетов начальных классов компьютерным оборудованием и другими техническими средствами обучения, пополнение фондов школьных библиотек.

- Доля учителей, получивших в установленном  порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей.

В соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 24 марта 2010 года № 209,  и введенным в действие с 1 января 2011 года, аттестовано на  высшую, первую квалификационную категорию, подтверждение соответствия занимаемой должности 41 человека.

Среднегодовое количество учителей – 237 человек.

Таким образом, значение данного показателя в 2011 года составило 17,3%, что  превысило плановые значения  на 4,8%.

4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными  стандартами, в общей численности учителей.

С целью подготовки образовательных учреждений к введению ФГОС НОО планомерно проводилось повышение квалификации  и профессиональная переподготовка педагогических работников.

В Большесолдатском районе  в 2011 году   среднегодовое количество учителей 237.

В 2011 году повышение квалификации  для работы в соответствии с федеральными государственными  образовательными стандартами прошли 23 руководителя общеобразовательных учреждений и учителя, что составило 9,7%.

5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений.

В рамках реализации  проекта в 2011 году закуплено оборудование  для центра дистанционного образования  для МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа».

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений -0%.

6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов:

В соответствии с областной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  Управлением образования Администрации Большесолдатского района Курской области проведены мероприятия, направленные  на  снижение потребления  всех видов топливно-энергетических ресурсов. Во всех общеобразовательных учреждениях района проведен комплекс энергосберегающих мероприятий: обязательный  мониторинг потребления энергоресурсов,  оснащение приборами учёта ТЭР и воды, замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные светильники, гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления. В МОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» проведен  капитальный ремонт, позволивший  заменить оконные и дверные блоки. На газовое топливо переведена МОУ «Мало-Каменская средняя общеобразовательная школа». Произведена замена  одиннадцати электрических счетчиков в семи  общеобразовательных учреждениях на общую сумму более 13 тыс.рублей  из средств муниципального бюджета.

Руководителями общеобразовательных учреждений назначены лица,  ответственные за энергосбережение, проводится обучение и разъяснительная работа среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности. В результате показатель «Доля образовательных учреждений, проводящих обучение и разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности» составляет 100%.

Показатель «Доля образовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энергосбережение» составляет 100%, что превышает запланированный результат на  10%.

Таблица 2. Значения показателей результативности Комплекса мер

на конец 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном районе за IV квартал 2012 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Курской области в 2011 году (проценты) | 109,7 | 135,8 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 17 | 17 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 50 | 47,2 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее полное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 15,6 | 16,5 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 35,6 | 41 |
| 5. | - Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 11 | 11 |
| 6. | - Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов (положительная/отрицательная) | положительная | положительная |
| 6.1 | Доля общеобразовательных учреждений, производящих оплату за потребленные энергоресурсы по приборам учета (проценты) | 100 | 100 |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энергосбережение (проценты) | 100 | 100 |
| 6.3 | Доля отремонтированных общеобразовательных учреждений от общего объема требующих капитального ремонта (проценты) | 0 | 0 |
| 7. | Динамика снижения неэффективных расходов в сфере общего образования муниципального района (положительная/отрицательная) | положительная | положительная |
| 7.1 | Число учеников, приходящихся на одного учителя | 4,1 | 4,4 |
| 7.2 | Наполняемость классов (человек) | 6,2 | 6,1 |
| 7.3 | Отношение прочего персонала к учителям (проценты) | 102 | 68 |
| 8. | Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях в 2012 году, от общей численности учителей (проценты) | 19,8 | 19,8 |

Описание итогов модернизации системы общего образования Большесолдатского района Курской области	 в 2012 году

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном районе  за IV квартал 2012 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Курской области в 2011в году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы педагогических работников  до уровня средней заработной платы по экономике региона в течение 2012 года осуществлялось повышение фонда оплаты труда.

В условиях новой системы оплаты труда, указанные средства направляются на выплаты стимулирующего характера за качество и результативность труда, уровень  профессионального мастерства, применение новых образовательных технологий.

За четвертый  квартал 2012 года средняя заработная плата учителей в Большесолдатском районе Курской области составила 22084 рубля, средняя заработная плата в целом по экономике региона  - 16240-80.

Таким образом, значение показателя результативности составило по итогам 2011-2012 годов 135,8% что превышает плановые значения на 26,1%.

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников.

В 2012 году продолжилась работа по поэтапному введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. С 1 сентября 2012 года обучались в соответствии с требованиями ФГОС НОО  учащиеся 1-2 классов (183 школьника).  Общее количество школьников на ступени начального общего образования  - 388. Таким образом, данный показатель   составил  47,2%, что на 2,8% меньше запланированного в следствии того, что в первый класс зачислено обучающихся  меньше запланированного  на 8 человек.

Из общего контингента обучающихся в 2012 году 1074 по ФГОС обучались 183 школьника (17%).

Результатами реализации данного направления   явились:

- внесение изменений в основные образовательные программы общеобразовательных учреждений в соответствии с приказом  Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357;

- организация сетевого взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, общественными организациями в целях достижения метапредметных и личностных результатов образования, обеспечения качества, доступности урочной и внеурочной деятельности, реализации образовательных  потребностей обучающихся.

3. Доля учителей, получивших в установленном  порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей.

В соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 24 марта 2010 года № 209,  и введенным в действие с 1 января 2011 года, аттестовано на  высшую, первую квалификационную категорию, на соответствие занимаемой должности – 40 человек.

В 2012 году численность учителей – 242. Показатель составил 16,5%

За 2011-2012 годы показатель составил  32,0% (86 человек)

4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными  стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений

С целью создания кадровых условий для реализации  ФГОС начального и основного общего образования  на базе КИНПО (ПК и ПП) СОО прошли обучение на курсах повышения квалификации за 2011-2012 годы 98 руководителей и учителей.  Из общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений данный показатель составляет  44%, что на 4,4% больше запланированного.

5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений.

В 2011 году МКОУ «Большесолдатская СОШ» получило компьютерный класс и оборудование для дистанционного обучения. Выполнены все требования к помещению для установки данного оборудования. Проведена работа по техническому, методическому, кадровому обеспечению данного направления деятельности. Программное обеспечение установлено в мае 2012 года, что позволило использовать в образовательном процессе дистанционные технологии, участвовать обучающимся Большесолдатского района в учебных занятиях в режиме телеконференций.

С октября центр дистанционного обучения используется при  проведении тестирования и  консультаций педагога-психолога, занятий учителя-логопеда (МКОУ «Любостанская СОШ»), при подготовке к ЕГЭ, ГИА-9 по каналам видеосвязи с ресурсным центром. Компьютерный класс использовался при проведении тренировочного ЕГЭ в компьютеризированной форме по информатике и ИКТ 23 октября 2012г.

В сентябре 2012г. произведено подключение к центру дистанционного обучения МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» одного образовательного учреждения -  МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная школа".

Таким образом, данный показатель  в IV квартале 2012 года составил

11%.

6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положительная.

Во всех учреждениях общего образования назначены ответственные за энергосбережение, которые планомерно проходят обучение; 100% учреждений производят оплату за потребление энергоресурсов по приборам учета.

По областной целевой программе «Развитие образования Курской области на 2011-2014 годы» в МКОУ «Любимовская СОШ» проведен капитальный ремонт на общую сумму 3000 тыс.руб., в том числе из средств муниципального бюджета 1050 тыс.руб., 1090 тыс.руб. из средств регионального бюджета. В ходе этого мероприятия отремонтирована кровля, произведена замена оконных блоков, части дверных блоков, оборудованы санузлы в соответствии с современными требованиями.

7. Динамика снижения неэффективных расходов в сфере общего образования муниципального района  (положительная)

Число учеников, приходящихся на одного учителя

В 2012-2013 учебном году в ОУ Большесолдатского района обучаются 1074 ученика, работают 242 учителя. На одного учителя приходится 4,4 ребенка.

Средняя наполняемость классов 6,1 человек (данный показатель меньше запланированного на 0,1% в связи с тем, что запланированные к реорганизации учреждения не были реорганизованы)

Отношение прочего персонала к учителям 67,6%

Количество педработников  – 300

Количество прочего персонала – 203

Данного показателя позволило добиться принятие нового штатного расписания с 1 марта 2012 года.

9. Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях Большесолдатского района  в 2012 году, в общей численности учителей – 19,8%

Общее количество учителей – 242

Количество учителей в возрасте до 35 лет – 48

В 2012/2013 учебном году в общеобразовательные учреждения Большесолдатского района поступило на работу 4 выпускника среднего и высшего профессионального образования, двое из них получили единовременное пособие в размере 6 окладов на общую сумму 40,8 тыс.рублей.

Молодым специалистам предоставляется  право на получение ипотечного жилищного кредита, сертификат которого получила учитель русского языка и литературы МКОУ «Волоконская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза А.В.Забояркина» Серых Юлия Сергеевна. Претендует на получение жилищного кредита Кузнецов Юрий Николаевич – учитель истории МКОУ «Будищанская ООШ»

- Наиболее значимые результаты в общем образовании Большесолдатского района, достигнутые за счет реализации Комплекса мер за два года (2011-2012 годах).

Во исполнение комплекса мер по модернизации системы общего образования, утвержденного постановлением Администрации Большесолдатского района от 21.03.2012г. №124, в базовые средние школы поставлено следующее оборудование:

- оборудование для кабинета начальных классов (МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Любимовская СОШ»);

- учебно-производственное оборудование для кабинета технологии (Швейное дело, Кулинария, столярная мастерская) (МКОУ «Большесолдатская СОШ»);

- спортивное оборудование (МКОУ «Любимовская СОШ», МКОУ «Мало-Каменская СОШ»);

- оборудование для школьных столовых (МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Волоконская СОШ») на общую сумму 162 тыс.руб., в том числе из средств муниципального бюджета 31 тыс.руб.;

- оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся и программное обеспечение (МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Любостанская СОШ»);

- компьютерное оборудование (МКОУ «Любимовская СОШ»);

- школьные автобусы (МКОУ «Саморядовская СОШ», МКОУ «Любостанская СОШ») на общую сумму 2390 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

Фонды школьных библиотек пополнились 122 комплектами учебников для обучающихся 1 класса, 48 комплектами учебников для второго класса по федеральным государственным стандартам, 97 учебниками по основам религиозных знаний и светской этики,  комплектами художественной литературы для МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Саморядовская СОШ».

Данные показатели позволили повысить качество предоставляемых образовательных  услуг, процент удовлетворенности качеством общего образования в 2012 году составил 85%. Повысился процент обучающихся, занимающихся в современных условиях до 72%.

- Объемы финансирования из средств регионального бюджета (местных бюджетов) мероприятий Комплекса мер в 2012 году в виде таблицы (таблица 3).

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Количественные показатели | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный/федеральный бюджеты |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |
|  | Приобретение оборудования в том числе: | (комплектов) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 2 комплект учебно-производственного оборудования (компьютерная техника): МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Любимовская СОШ») | 773,945-48 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | 1 (МКОУ «Большесолдатская СОШ») | 367,246-18 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Спортивное оборудование | 2 (МКОУ «Любимовская СОШ», МКОУ «Мало-Каменская СОШ») |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Компьютерное оборудование | 1 (МКОУ «Любостанская СОШ») | 540,763-32 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Оборудование для школьных столовых | 2 (МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Волоконская СОШ») | 27,3 111,4 | 27,3 111,4 | 31 | 31 |  |  |
| 1.7. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе по виду и количеству | МКОУ «Большесолдатская СОШ», | 825,850 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 1 (МКОУ «Саморядовская СОШ» | 1195 |  |  |  |  |  |
|  | Пополнение фондов библиотек | 2 комплекта художественной литературы (МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Саморядовская СОШ» | 86,974-94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 комплекта учебников для 1 класса, 48 комплектов учебников для 2 класса, 97 учебников по основам православной культуры и светской этики |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | (ОУ) |  |  | 32,7 | 32,7 | 239 | 239 |
|  | Повышение квалификации, профессинональную переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | (человек) |  |  | 19,784 | 19,784 |  |  |
|  | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | (ОУ) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 2(МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Любостанская СОШ») |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | (ОУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение реконструкций зданий общеобразовательных учреждений | (ОУ) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 83,48 | 83,48 | 239 | 239 |

Раздел  II. «Меры по модернизации общего образования   Большесолдатского района Курской области в 2013 году».

  - О мероприятиях, обеспечивающих к концу 2013 года достижение запланированных значений показателей результативности предоставления субсидии.

1.Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников  общеобразовательных учреждений Большесолдатского района за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период

Согласно «дорожной карты» по достижению уровня оплаты труда, предусмотренного Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», утвержденной приказом комитета образования и науки Курской области от 29.12.2012г. среднемесячная заработная плата педагогических работников  учреждений общего образования Большесолдатского района составит не менее 100% от среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта РФ за аналогичный период. В первом квартале 2013г. – заработная плата педагогических работников составит – 20412,98 рублей, во втором - 20500 рублей, в третьем - 20300 рублей, в четвертом - 22600  рублей. В целом по 2013 году средняя заработная плата педагогических работников составит 20953,25  рублей.

  - Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников в 2013 году составит 29,6%. В  том числе  на ступени начального образования – 71,8% (1,2,3 классы -  275 человек из общего количества обучающихся 1-4 классов 383), на ступени общего образования -  5,7%  (30 обучающихся 5 класса МКОУ «Большесолдатская СОШ») из общего количества обучающихся на ступени общего образования 526 человек).

  - Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников составит 11% (30 человека).  По итогам работы за 2011-2013 годы этот показатель составит 43,1% (116 человек)

  - Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 86%   (260 человек за 2011-2013 годы). В 2013 году курсы пройдут 139 человек (46,4%) из общего числа руководителей и учителей общеобразовательных учреждений  - 300 человек.

  - Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений составит в 2013 году 16,6% (3 образовательных учреждения) за счет подключения к центру дистанционного образования МКОУ «Большесолдатская СОШ» одного образовательного учреждения – МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В.Забояркина». Это позволит использовать дистанционные технологии в том числе при реализации программ профильного обучения.

Таблица 4

Планируемые показатели результативности предоставления субсидии

Большесолдатскому району  на конец 2013года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности субсидии на конец 2013 года* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Большесолдатского района за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период (проценты) | 101,49 % |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 29,6 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 71,8 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 5,7 |
| 2.3. | Среднее полное общее образование (проценты) | 0 |
| 3. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | 43,1 |
| 4. | - Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | 86 |
| 5. | - Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 16,6 |
| 6. | - Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | (Положительная) |

  - Объемы средств, предусмотренные в бюджете Большесолдатского района на финансирование мероприятий Комплекса мер в 2013 году

Таблица 5

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |
|  |  | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Учебно-лабораторное оборудование |  |  |
| 1.2 | Учебно-производственное оборудование |  |  |
| 1.3 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений |  |  |
| 1.4 | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений |  |  |
| 1.5 | Компьютерное оборудование |  |  |
| 1.6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  |
| 1.7 | Оборудование для школьных столовых | 50 |  |
| 1.8 | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |  |  |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек |  |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 50 |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 81 |  |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: |  |  |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика |  |  |
| 6.2 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов |  |  |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |  |  |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений |  |  |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений |  |  |
| Итого: |  | 181 |  |

- Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступности качественного образования независимо от места жительства обучающихся, в т.ч. для обучающихся из малокомплектных сельских школ, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

В образовательных учреждениях Большесолдатского района действуют 8 школьных  автобусов, которые осуществляют подвоз 156 человек по 12 маршрутам.

16 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому.

Во исполнении программы «Доступная среда» во всех  общеобразовательных учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа групп людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудованы пандусы, поручни).

- Информация о мерах, направленных на привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения.

Для решения задачи закрепления молодых учителей, выпускников ВУЗов и ССУЗов в образовательных учреждениях Большесолдатского района Курской области реализуются мероприятия, направленные на прогнозирование кадровых потребностей, подготовку инновационных кадров для системы образования, их социально-экономическую поддержку. По состоянию на 1 октября 2012 года, доля молодых учителей до 35 лет составила 19,8% (48 человек из 242) . В 2013 году планируется принять на работу в общеобразовательные учреждения Большесолдатского района 3 молодых специалистов.

Важным фактором стабилизации кадровой ситуации в отрасли является реализация мер социальной поддержки молодых учителей, поступивших на работу в общеобразовательные учреждения, предусмотренных статьей 47 Закона Курской области «Об образовании в Курской области», Региональным отраслевым соглашением по регулированию социально-трудовых отношений в системе образования Курской области, постановлением Администрации Большесолдатского района от 23.10.2012г. №393 «О порядке выплаты единовременного пособия выпускникам образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования, прибывшим на работу в сельские образовательные учреждения Большесолдатского района Курской области» среди них:

- выплата выпускникам педагогических образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, другим специалистам, прибывшим на работу в сельские образовательные учреждения, единовременного пособия в размере 6 должностных окладов;

- возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты (займы), на приобретение или строительство жилья;

- доплата к должностному окладу в размере 30% молодому специалисту до 3 лет.

Управление образования Администрации Большесолдатского района  ведет  работу по повышению заработной платы педагогическим работникам, в том числе молодым учителям, доведению ее до среднего значения по экономике в регионе, совершенствованию системы оплаты труда.

В районе осуществляется комплекс мер по профессиональному росту молодых специалистов и организации их межшкольного общения: традиционный районный конкурс «Молодой учитель», участие в  Форуме молодых учителей «Старт в профессию».

В 2013 году Управлением образования Администрации Большесолдатского района будет продолжена работа по реализации мер для привлечения молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения района.

Реализация Комплекса мер в 2013 году должна обеспечить достижение институциональных и проектных результатов, в т.ч.:

- Институциональные результаты:

- - совершенствование положений новой системы оплаты труда в части:

- дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик;

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях с применением балльной системы стимулирующих выплат на основе критериальной оценки деятельности педагога;

- совершенствования системы критериев и показателей эффективности деятельности общеобразовательных учреждений и педагогических работников;

- создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений, направленного на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг общеобразовательного учреждения и эффективностью деятельности руководителя;

- проведения мероприятий по организации разъяснительной работы в трудовых коллективах, информационному сопровождению мероприятий по реализации «дорожных карт» в части совершенствования системы оплаты труда соответствующих категорий работников;

- - совершенствование модели нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений, введенной в 100 % общеобразовательных учреждений Большесолдатского района Курской области;

- - доведение до 100% от общей численности школ Большесолдатского района Курской области доли общеобразовательных учреждений, в которых функционирует орган  коллегиального управления (Совета школы), действующий на основании Устава, с участием родителей и представителей местного сообщества; внесение соответствующих изменений в учредительные документы в части полномочий органов коллегиального управления образовательным учреждением;

- - доведение до 100 % количества общеобразовательных учреждений Большесолдатского района Курской области, Интернет-сайты которых соответствуют требованиям, содержащимся в Постановлении Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» и региональному порядку оценки качества школьных сайтов.

- Проектные результаты:

- - прохождение 100% учителей начальных классов и 77,8% учителей основной школы курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- - организация безопасного подвоза 156 обучающихся к месту учебы и обратно;

- - создание в 100% средних общеобразовательных школ Большесолдатского района Курской области базовых условий для обеспечения процесса реализации старшеклассниками индивидуальных планов обучения по естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, универсальному профилю;

- - обеспечение необходимыми учебниками 100% обучающихся начальных классов и 100% обучающихся пятого  класса МКОУ «Большесолдатская СОШ»-  апробационной площадки по введению ФГОС ООО;

- - использование в 100% начальных школ района мультимедийного оборудования для проведения обучения с применением ЭОР;

- - наличие в ремонтируемых  школах систем водоснабжения, канализации и туалетов, оборудованных в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами.

Раздел III. «Основные направления модернизации общего образования муниципального района (городского округа) на период до 2020 года». Системе общего образования Большесолдатского района Курской области к 2020 году будут характерны следующие качества:

-создание условий, обеспечивающих доступность и высокое качество услуг общего образования, независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, социально-экономического статуса семьи;

- обеспечение соответствия качества образовательных результатов социальным и личностным ожиданиям, мировым стандартам, перспективным потребностям общества и экономики;

- развитие системы общего образования как института социального развития; обеспечение инновационного характера базового образования за счет обновления структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития и механизмов финансирования образовательных учреждений;

- развитие  системы оценки качества образования путем создания объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений учащихся, системы информирования граждан о качестве образования,  целенаправленного взаимодействия государственных, общественно-профессональных и вутришкольных систем оценки качества образования; участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

Решение этих задач позволит создать новую модель образования, ориентированную на потребителей образовательных услуг и на расширение  участия гражданских институтов в развитии и оценке качества образования. Современная модель образования  будет служить обеспечению социализации подрастающего поколения, формированию компетенций инновационной деятельности.

Реализация поставленных целей и задач развития общего образования Большесолдатского района  Курской области к 2020 году  будет способствовать достижению следующих результатов:

К 2020 году 100% школьников Большесолдатского района Курской области будут обучаться в условиях, отвечающих современным требованиям к осуществлению образовательного процесса, в то время как на начало реализации национального приоритетного проекта «Образование»  этот показатель составлял 20%.

К 2015 г. будет завершена работа по организации интернет-образования педагогических кадров и работа по созданию медиатек при школьных библиотеках.

К 2020 году завершится внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем в Управлении образования, образовательных учреждениях Большесолдатского района Курской области. В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)» показатель «Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных учреждений» достигнет 30 компьютеров.

В рамках реализации задачи внедрения в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях, планируется, что доля граждан, удовлетворенных получением образованием (по результатам социологических исследований) к 2020 году будет составлять не менее  85%; увеличится доля обучающихся, принявших участие во всероссийских, областных массовых мероприятиях.

К 2020 году будет осуществлено два выпуска обучающихся начальной школы, занимающихся по ФГОС НОО и один выпуск учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС ООО. Это даст возможности выявить ряд проблем, возникающих в процессе реализации ФГОС НОО и ООО.

Осуществится подготовка к переходу школы старшей ступени на федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования и соответственно на новый базисный учебный план. Введение ФГОС будет способствовать увеличению до 90% обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений по программам профильного изучения учебных предметов.

Планируется к 2020 году довести до 80% охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специализированной (коррекционной) помощи, значительно увеличить  долю детей-инвалидов, обучающихся в различных формах образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанционных.

К 2020 году в целях создания оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрения в систему образования    образовательных услуг планируется: довести до 10% долю учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, до 90% количество учителей, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических кадров; до 100% долю обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями.

Для внедрения эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста к 2020 году предполагается увеличить количество учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку для работы в соответствии с федеральными образовательными стандартами до 100%; осуществить переквалификацию и переподготовку кадров сельских общеобразовательных учреждений, подлежащих ликвидации.

К 2020 году планируется завершить оптимизацию сети общеобразовательных учреждений: закрытие малоперспективных сельских школ (4 школы), укрепление сети базовых сельских школ (7 школ), обеспечивающих высокий уровень знаний для школьников, собирающихся продолжать образование в вузах. Обеспечить сетевое взаимодействие сельских школ с учреждениями начального и среднего профессионального образования. 100% обучающихся сельских школ будут обеспечены транспортными услугами в рамках реализации областной и муниципальной целевых программ «Школьный автобус».

С целью предоставления обучающимся общеобразовательных учреждений Большесолдатского района современного образования, повышения качества общего образования к 2020 году планируется развитие системы центров дистанционного образования в базовых ОУ района.

Проект модернизации общего образования Большесолдатского района на   период до 2020 года обеспечит следующие конечные общественно-значимые результаты (качество образования):

соответствие качества образовательных результатов учащихся запросам семей, мировым стандартам, перспективным потребностям общества и экономики;

готовность выпускников школ к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, мобильности, критическому мышлению, разумному риску, умеющих работать самостоятельно и в команде, стремящихся к новому, креативных и предприимчивых, активных инициаторов и производителей инновационных изменений;

одинаково высокое качество общего образования, независимо от места жительства, социально-экономического статуса семьи, состояния здоровья, снижение дифференциации общеобразовательных учреждений по качеству образования, сокращение отставания наименее успешных групп учащихся от наиболее успешных;

высокий уровень развития социальных компетенций и гражданских установок учащихся;

удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.