Приложение №1

к приказу  Управления образования

Администрации Большесолдатского

района Курской области

от 29.06.2012 № 79

Состав рабочей группы по подготовке Публичного доклада

Управления образования Администрации Большесолдатского района

Курской области

- Руслякова Е. В. – главный специалист – эксперт Управления образования Администрации Большесолдатского района  Курской области, руководитель рабочей группы;

- Курская Н. И. – ведущий специалист – эксперт Управления образования Администрации Большесолдатского района  Курской области;

- Шевченко Н. А. – начальник отдела - главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Большесолдатского района Курской области;

- Перькова О. Т. – заведующий МКУСДПО (ПК) «Большесолдатский районный методический кабинет дополнительного педагогического образования» Большесолдатского района Курской области;

- Алфимова В. Н. – директор МКОУ ДОД «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области;

Приложение №2

к приказу Управления образования

Администрации Большесолдатского

района  Курской области

от 29 июня 2012 №  79

Сетевой график по подготовке Публичного доклада

комитета образования и науки Курской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа по подготовке Публичного доклада | до 30.06.2012г. | Руслякова Е. В. |
| 2. | Формирование базы данных для Публичного доклада, подготовка материалов, отработка содержания по разделам доклада (в соответствии с Приложением №1 Положения о Публичных докладах Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области и подведомственных ему образовательных учреждений Большесолдатского района Курской области) | до 20.07.2012г. | Руслякова Е. В. Курская Н. И. Перькова О. Т. Алфимова В. Н. Шевченко Н. А. |
| 3. | Подготовка проекта Публичного доклада | до 10.08.2012г. | Руслякова Е. В. Перькова О. Т. |
| 4. | Обсуждение проекта Публичного доклада рабочей группой | до 15.08.2012г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Доработка текста Публичного доклада по результатам обсуждений | до 23.08.2012г. | Руслякова Е. В. Перькова О. Т. |
| 6. | Утверждение Публичного доклада | до 31.08.2012г. |  |
| 7. | Размещение Публичного доклада в сети Интернет на сайте Администрации Большесолдатского района Курской области | до 01.09.2012г. | Руслякова Е. В. |
| 8. | Представление общественности ежегодного Публичного доклада (выступление с Публичным докладом в ходе встреч с населением, педагогическими коллективами) | (выступления с Публичным докладом в ходе встреч с населением, педагогическими коллективами, в СМИ и пр.) | Руслякова Е. В. Перькова О. Т. Алфимова В. Н. |